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第一部分  磋商邀请
[bookmark: EB90a90c36211a4db3a2108a4f75c8af65][bookmark: EBb19c9a8f63314b7a8160b48722b227e9]  
项目概况
[bookmark: EBa2e9efed1bd249f6967eff74ca5f9fe3]界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复 JSZC-320000-CZHZ-C2026-0027 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云电子交易平台 获取磋商文件，并于2026-10-09   09：30（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc73365457][bookmark: _Toc8340][bookmark: _Toc73364844]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-CZHZ-C2026-0027
项目名称：界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复 
预算金额：213.5万元
最高限价：213.5万元，超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。
[bookmark: EB5d98601673ee4dabb6909c42181f9c92]采购需求：主要建设内容为界牌水利枢纽上游为新孟河丹阳市境内河道工程（运河以北段），2024年11月起划入界牌水利枢纽管理范围，该河段西侧护坡长度432m，底高程-3.0m，高程-3.0～5.0m，为1:3的C25素混凝土护坡，厚度20cm。采用模袋混凝土对432m护坡5.0m平台以下部分进行修复，模袋厚度为20cm，铺设范围为坡顶至坡脚，坡脚模袋铺设至河床水平段2m，上设C25砼压顶。详细内容及要求详见磋商文件。
合同履行期限：90日历天
本项目是否接受联合体：不接受
[bookmark: _Toc3214][bookmark: _Toc73365458][bookmark: _Toc73364845]二、申请人的资格要求：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: EBc1bc06189b4a41ccac26e04e92f3d69f]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见磋商文件“第六部分  磋商响应文件（格式）”），在编制响应文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，应承担相应的法律责任。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》及江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位（需提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质（响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态，否则视为无效）、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供企业有效的资质证书及安全生产许可证）
（2）拟派项目负责人具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业证书，（无在建工程，须由供应商及项目经理自行作出承诺，格式自拟，并加盖供应商单位公章及项目经理本人签名）。（如拟派一级建造师的，须提供电子注册证书（详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）。）（提供拟派项目负责人有效的建造师注册证书、无在建工程承诺书）
（3）三类人员安全生产考核合格证书要求：持有省级及以上水行政主管部门颁发的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A 类）、项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。（提供三类人员安全生产考核合格证书）
（4）供应商为拟派项目负责人及企业主要负责人、专职安全生产管理人员缴纳2026年8月社会保险证明。（提供为相关人员缴纳的2026年8月的社会保险证明。如供应商注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与磋商文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。）
（5）拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③响应截止时间前，供应商被“信用中国”、“信用江苏”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc12042][bookmark: _Toc73364846][bookmark: _Toc73365459]三、获取磋商文件
时  间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地  点：江苏政府采购网-苏采云平台
方  式：在线获取
售  价：0.00元
[bookmark: _Toc15434]四、响应文件提交
截止时间：2026-10-09   09：30（北京时间）
地    点：政府采购一体化平台“苏采云”
[bookmark: _Toc32414]五、开启
时    间：2026-10-09   09：30（北京时间）
地    点：政府采购一体化平台“苏采云”
[bookmark: _Toc24794]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc73365463][bookmark: _Toc73364850][bookmark: _Toc18482]七、其他补充事宜
（一）磋商文件获取的具体方式
1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）进入“江苏政府采购网”首页点击“苏采云”进入系统。
（2）获取磋商文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。
2.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。
3.磋商文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。
4.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，各供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载，由此导致的后果由各供应商自行承担。
（二）响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项
1.线上地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）
3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。
4.不见面交易相关要求和说明如下：
（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；
（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
（4）响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在响应截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。
（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
（三）其他注意事项
1.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。
2.本项目无需供应商缴纳磋商保证金。
3.本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。
4.供应商对磋商文件有异议的，可以在收到磋商文件之日（或磋商文件公告期届满之日）起七个工作日内，按磋商文件的要求以书面形式向我方提出质疑，逾期将不再受理。
5.在响应截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc73365464][bookmark: _Toc73364851][bookmark: _Toc2804]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：江苏省太湖地区水利工程管理处
地    址：苏州市吴中区太湖东路24号
联 系 人：刘圣亚 
联系方式：0511-86961668 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏恒卓工程管理咨询有限公司 
地    址：常州市北塘河路8号恒生科技园44—2栋（一号大门往北一百米）
联系方式：0519-83999268
3.项目联系方式
项目联系人：吴工
电      话：0519-83999268
[bookmark: _Toc73365466][bookmark: _Toc12155][bookmark: _Toc73364853]第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc13811][bookmark: _Toc73365467][bookmark: _Toc73364854]一、总  则
[bookmark: _Toc73364855][bookmark: _Toc23412][bookmark: _Toc73365468][bookmark: _Toc22294][bookmark: _Toc24107][bookmark: _Toc9366]1．适用范围
1.1本磋商文件仅适用于界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复。
[bookmark: _Toc3411][bookmark: _Toc23826][bookmark: _Toc6341][bookmark: _Toc73364856][bookmark: _Toc25596][bookmark: _Toc73365469]2．定义
磋商文件中下列术语应解释为：
2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏恒卓工程管理咨询有限公司。
2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省太湖地区水利工程管理处。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: EBec1f6c4cc37b4caa9954b6d54854e118][bookmark: EBf303b0931d9c4cd59266d2badb7e129e]2.4“工程”系指本次采购范围内所描述的各类建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
[bookmark: EBa3298a5e457e4f10a90b8a1699f6a526]2.5“服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。
[bookmark: EBdd183595105c48d0b3e7f02660f65c69]2.6“货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。
[bookmark: _Toc13856][bookmark: _Toc73364857][bookmark: _Toc651][bookmark: _Toc11767][bookmark: _Toc73365470][bookmark: _Toc4887]3．本次采购方式
3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。
[bookmark: EBb827a1ee09c24503810ef107662edd9b][bookmark: EB864908c2907a43c2b4173db210221033][bookmark: EB326aa1936df44aef9d1be4dfa91c7594]3.2是否接受进口产品：否   
[bookmark: EB554d20e884b34f068f9abf5c2900c4d1][bookmark: EB95604dcf296947de98be329cdd95192a][bookmark: EBeaa6884fb96b4a01bb14112961cfa20a]3.3本项目资格审查方式：资格后审   
[bookmark: EB239bc7938d02463888f23182e5e568e7]3.4 本次采购确定的成交人数量：1名 
[bookmark: EB65f1af548e51428190f46d10e71d9afc]3.5 本项目是否接受联合体：不接受。
[bookmark: _Toc1111][bookmark: _Toc31642][bookmark: _Toc73365471][bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc73364858][bookmark: _Toc21643]4．磋商费用
[bookmark: EB43d98a67a624490d81135a7e75760740]4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。为简化资金结算流程、提高采购执行效率，供应商应自行承担以下列明的与参加本次采购有关的费用，并将招标代理服务费计入报价成本中。
[bookmark: EB3140ac15ffe94745a99198862d707f3f]☑成交供应商需向代理机构缴纳服务费。
本项目采购代理服务费按以下标准的45.5%收取，每个采购项目（标段）最低收费为4000元，支付方由具体项目磋商文件中确定。
收费标准：招标采购代理服务费按以下标准的差额定率累进法计
	预算/万元
	收费比例上限
	备注

	100以下部分（含100）
	1.5%
	最低4000元

	100-500（含500）
	1.1%
	

	500-1000（含1000）
	0.8%
	

	1000-5000（含5000）
	0.5%
	

	5000以上部分
	0.25%
	


收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行
银行账号：89801116012010000004083
缴纳时间：领取成交通知书前。
4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc73364859][bookmark: _Toc2196][bookmark: _Toc73365472][bookmark: _Toc27353][bookmark: _Toc28861][bookmark: _Toc7472]5．政策功能
[bookmark: EBb58ba9c21455448fab293ab7ccebb5a9]5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
[bookmark: _Toc73364860][bookmark: _Toc73365473][bookmark: _Toc28736]二、磋商文件
[bookmark: _Toc73364861][bookmark: _Toc30018][bookmark: _Toc32660][bookmark: _Toc73365474][bookmark: _Toc15507][bookmark: _Toc24644]6．磋商文件组成
6.1磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评审办法和标准
（6）磋商响应文件（格式）
6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc73364862][bookmark: _Toc22916][bookmark: _Toc73365475][bookmark: _Toc6982][bookmark: _Toc32389][bookmark: _Toc7192]7．磋商文件的澄清和修改
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网站”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。
7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc73365476][bookmark: _Toc73364863][bookmark: _Toc13491]三、磋商响应文件
[bookmark: _Toc2411][bookmark: _Toc30589][bookmark: _Toc26079][bookmark: _Toc73365477][bookmark: _Toc28680][bookmark: _Toc73364864]8．编制响应文件的工具
8.1供应商须通过“苏采云（政府采购一体化平台）”提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。
[bookmark: _Toc73364865][bookmark: _Toc11675][bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc73365478][bookmark: _Toc20389][bookmark: _Toc29007]9．响应文件语言及度量衡单位
9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc2582][bookmark: _Toc73365479][bookmark: _Toc19105][bookmark: _Toc73364866][bookmark: _Toc27758]10．响应文件的构成
10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。
10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。
10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。
[bookmark: _Toc9856][bookmark: _Toc26282][bookmark: _Toc9439][bookmark: _Toc73364867][bookmark: _Toc32121][bookmark: _Toc73365480]11．响应文件的编写
11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Toc5031][bookmark: _Toc26993][bookmark: _Toc73364868][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc73365481][bookmark: _Toc30606]12．响应报价	
[bookmark: EBdf1224c9869e4463a955117a0de4c3b6]12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。
12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。
12.3供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单独列明（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）。本工程项目采用清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，合同成交后，综合单价不予调整，除非合同另有约定。合同价款调整方法在合同中约定。
12.4 每种工程量只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。
12.5供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：
（1）财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；
（2）磋商文件明确的有关费用比例；
（3）磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用。
12.6供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。
12.7在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最后报价。
12.8最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。
12.9磋商最后报价即为合同签约价。
[bookmark: _Toc73364869][bookmark: _Toc28177][bookmark: _Toc73365482][bookmark: _Toc24366][bookmark: _Toc28263][bookmark: _Toc20782]13．磋商保证金
[bookmark: EBffce9a1083124a32b81da965a376b38b]13.1本项目不收磋商保证金。 
[bookmark: _Toc73364870][bookmark: _Toc6385][bookmark: _Toc27914][bookmark: _Toc25874][bookmark: _Toc73365483][bookmark: _Toc20023]14．磋商响应有效期
[bookmark: EBe5331d116298431aa240d61d189e1ecb]14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。
14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。
[bookmark: _Toc73365484][bookmark: _Toc140][bookmark: _Toc13873][bookmark: _Toc17582][bookmark: _Toc73364871][bookmark: _Toc22077]15. 响应文件的式样和签署
15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
[bookmark: _Toc22444][bookmark: _Toc73365485][bookmark: _Toc30167][bookmark: _Toc1505][bookmark: _Toc572][bookmark: _Toc73364872]16．响应文件的提交
16.1响应文件提交
16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。
16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
[bookmark: _Toc20826][bookmark: _Toc73365486][bookmark: _Toc73364873][bookmark: _Toc25070][bookmark: _Toc673][bookmark: _Toc14762]17．响应文件的补充、修改或者撤回
17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。
17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
[bookmark: _Toc73365487][bookmark: _Toc19086][bookmark: _Toc73364874]四、磋商与评审
[bookmark: _Toc73365488][bookmark: _Toc7346][bookmark: _Toc30218][bookmark: _Toc6597][bookmark: _Toc21635][bookmark: _Toc73364875]18．磋商
18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。
18.2供应商不足3家，不进入解密程序。
[bookmark: EBaf33e81756a940b58c69ffadb3ca2432]18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
[bookmark: _Toc19540][bookmark: _Toc27031][bookmark: _Toc3596][bookmark: _Toc73365489][bookmark: _Toc9250][bookmark: _Toc73364876]19．磋商小组组成
19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。
[bookmark: _Toc27996][bookmark: _Toc5665][bookmark: _Toc73365490][bookmark: _Toc6099][bookmark: _Toc73364877][bookmark: _Toc22071]20．无效磋商的情形
[bookmark: EB0bc0853cf1b84ccfa7d372107d18749a]供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：
（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；    
（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；    
（3）首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的最高限价的；    
（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；    
（5）供应商存在串通磋商情形的；    
（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；    
（7）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；    
（8）响应文件中提供了虚假或失实资料的；    
（9）“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；
（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（11）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；
（12）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；  
（13）供应商响应报价改变磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；改变磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；改变磋商文件提供的清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的响应报价；   
（14）未参与最终报价的供应商会被系统自动判定为无效响应； 
（15）符合磋商文件“第五部分  磋商及评审”中“磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查”中规定的异常低价响应情形；
（16）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意。    
[bookmark: _Toc22482][bookmark: _Toc4528][bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc73365491][bookmark: _Toc73364878][bookmark: _Toc14950]21．串通磋商的情形
有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
[bookmark: _Toc10981][bookmark: _Toc73365492][bookmark: _Toc31219][bookmark: _Toc17170][bookmark: _Toc3174][bookmark: _Toc73364879]22．响应文件的澄清
22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc73364880][bookmark: _Toc73365493][bookmark: _Toc6435][bookmark: _Toc16722][bookmark: _Toc2985][bookmark: _Toc4089]23．磋商程序
23.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。
23.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
23.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
23.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
23.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
23.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
[bookmark: _Toc24898][bookmark: _Toc12369][bookmark: _Toc5435][bookmark: _Toc4261][bookmark: _Toc73364882][bookmark: _Toc73365495]24．竞争性磋商特殊情况处理
24.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24.2因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc73365496][bookmark: _Toc26495][bookmark: _Toc73364883]五、确定成交结果
[bookmark: _Toc73364884][bookmark: _Toc73365497][bookmark: _Toc31493][bookmark: _Toc4568][bookmark: _Toc10][bookmark: _Toc26551]25．确定成交供应商
[bookmark: EB3fe0db93f0354614add263878fac6db4]25.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人授权评标委员会直接确定中标候选人排序第一的为中标人。
[bookmark: _Toc73364885][bookmark: _Toc20526][bookmark: _Toc73365498]六、授予合同
[bookmark: _Toc12469][bookmark: _Toc73365499][bookmark: _Toc5669][bookmark: _Toc6716][bookmark: _Toc73364886][bookmark: _Toc4886]26．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利
26.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
26.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
[bookmark: _Toc73365500][bookmark: _Toc12105][bookmark: _Toc73364887][bookmark: _Toc21973][bookmark: _Toc395][bookmark: _Toc18538]27．成交通知书
27.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
27.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
[bookmark: _Toc6378][bookmark: _Toc73365501][bookmark: _Toc16506][bookmark: _Toc5326][bookmark: _Toc15077][bookmark: _Toc73364888]28．签订合同
[bookmark: EB51d9b032aa7249af80d45424dadc155d]28.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
28.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
28.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
28.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
[bookmark: EB756a2e5eaf4942b0afe0c5074e4df86a]28.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: _Toc13196][bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc73365502][bookmark: _Toc5450][bookmark: _Toc17287][bookmark: _Toc73364889]29．履约保证金
☑本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc73364890][bookmark: _Toc12337][bookmark: _Toc73365503]七、询问、质疑、投诉
[bookmark: _Toc26856][bookmark: _Toc73364891][bookmark: _Toc73365504][bookmark: _Toc5829][bookmark: _Toc29838][bookmark: _Toc21687]30．询问
供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc73364892][bookmark: _Toc14530][bookmark: _Toc15998][bookmark: _Toc6002][bookmark: _Toc73365505][bookmark: _Toc25135]31．质疑
[bookmark: EBe57b2086e1964f6c9a98adb43196769d][bookmark: EB14c12432eda944b6b81906a07b050baa]31.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。  
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
31.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc73364893][bookmark: _Toc20851][bookmark: _Toc28906][bookmark: _Toc73365506][bookmark: _Toc3334][bookmark: _Toc29916]32．投诉
质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
[bookmark: _Toc73365507][bookmark: _Toc1451][bookmark: _Toc73364894]八、诚实信用和解释权
[bookmark: _Toc5005][bookmark: _Toc19006][bookmark: _Toc333][bookmark: _Toc14517][bookmark: _Toc73365508][bookmark: _Toc73364895]33．诚实信用
33.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
33.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
33.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc1836][bookmark: _Toc29266][bookmark: _Toc29271][bookmark: _Toc73364896][bookmark: _Toc28505][bookmark: _Toc73365509]34．解释权
34.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏恒卓工程管理咨询有限公司所有。
[bookmark: _Toc73365510][bookmark: _Toc23968][bookmark: _Toc25784][bookmark: _Toc16984][bookmark: _Toc73364897][bookmark: _Toc10263]35．适用法律及约束力
35.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
35.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc73364898][bookmark: _Toc73365511][bookmark: _Toc73365512][bookmark: _Toc73364899][bookmark: _Toc18681]
第三部分   合同草案条款
[bookmark: _Toc11055322]建设工程施工合同



	[bookmark: _Toc11055323][bookmark: _Toc523386609][bookmark: _Toc521484578]项目名称
	界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复

	[bookmark: _Toc11055324][bookmark: _Toc523386610][bookmark: _Toc521484579]项目负责人
	

	[bookmark: _Toc521484580][bookmark: _Toc523386611][bookmark: _Toc11055325]施工单位
	

	[bookmark: _Toc11055326][bookmark: _Toc521484581][bookmark: _Toc523386612]施工工期
	90日
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	江苏省镇江市丹阳市界牌镇浦河路1号丹阳水利枢纽管理所
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第一部分  协议书
[bookmark: _Hlk488975642]    发包人（全称）：
    承包人（全称）：
    依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况：
（1）项目名称：界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复
（2）项目内容：采用模袋混凝土对432m护坡5.0m平台以下部分进行修复，模袋厚度为20cm，铺设范围为坡顶至坡脚，坡脚模袋铺设至河床水平段2m，上设C25砼压顶。
二、承包范围：详见工程量清单。
三、合同工期
    开工日期：   年 月 日  竣工日期：    年 月  日
    合同工期：     日历天。（具体以开工令为准）
四、合同价款
金额（大写）                （人民币）    
  ￥:            元
五、组成合同的文件
    组成本合同的文件包括
    1、本合同协议书
    2、成交通知书
    3、响应文件及其附件
    4、本合同专用条款
    5、本合同通用条款
    6、标准、规范及有关技术文件
    7、图纸
    8、工程量清单
    9、工程报价单或预算书
     双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
    合同订立时间：    年    月     日
合同订立地点：                  
[bookmark: _Toc19522]本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：  
    法定代表人（或授权代理人）：       法定代表人（或授权代理人）：












第二部分  通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分  通用条款》
[bookmark: _Toc22487]第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件
1.1合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：合同协议书（不违反有关规定的）、中标通知书、响应文件及其附件、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、施工图纸和工程量清单、有关本工程的图纸会审记录、工程变更及工程例会记录等。
1.2语言文字和适用法律、标准及规范
    1.2.1适用法律和法规
    需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《建筑法》等现行有关建设管理法规条例。
    1.2.2适用标准、规范
    适用标准、规范的名称: 《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334-2013）、《堤防工程施工规范》（SL 260-2025）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T 631.4—2025）等。
1.3图纸
    发包人向承包人提供图纸日期和套数:      /      
    发包人对图纸的保密要求:  不得用于其它工程        
二、 双方一般权利和义务
2.1工程师
    2.1.1发包人派驻的工程师
    姓名：          职务：现场负责人
    职权：1、负责协调各承包单位、监督单位的工作关系；2、负责监督抽检工程质量、进度、造价、安全、文明施工等方面工作 。
2.2项目经理
    姓名：          职务:项目经理
2.3发包人工作
    2.3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件 
（2）将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已全部到位，发包人提供水电来源。
    （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已全部完成 
    （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前三天由发包方提供书面详细资料。
    （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间；
 相关资料办理完毕，提供给承包人。 
    （6）图纸会审和设计交底时间：      年  月   日 
2.4承包人工作
2.4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
开工前五天提交施工总进度计划、施工组织设计 。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人现场负责人及专职安全员在项目施工期间必须全程在场，并按要求做好相应安全生产相关工作，对承包人现场负责人及专职安全员进行考勤。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元/人次。
按有关安全操作规程实施，并承担相应费用。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按镇江市建设局环保局有关文件规定执行， 服从交通、城管部门的管理， 由承包人自行办理相关手续，费用由责任方负担。   
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工前的成品保护工作由承包人负责。
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：履行保护责任，如施工中被破坏其费用由承包人承担 。     
    （7）施工场地清洁卫生的要求：
做到工完场地清。未能按发包人指定时间内清除、运送施工现场内的临时设施、硬化场地的，将进行处罚。  
（8）工程施工所需一切用电费用的承担：施工用水电由发包人提供，承包人装设电箱，安装电表，自行承担电费（按每月电费的实际单价进行施工电费结算，直接缴至发包人指定公用账户）。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：
承包人承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。
承包人必须遵守江苏省及镇江市行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
承包人在施工过程中需配合发包人做好施工统计工作，按要求统计每天的人材机消耗。
三、施工组织设计和工期
3.1进度计划
    3.1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
合同签定后3天内提供详细的切实可行的施工方案及进度计划。 
    工程师确认的时间：收到承包人施工方案和施工进度计划报告后五天内。
3.2工期延误
    3.2.1双方约定工期顺延的其他情况：1、影响工期顺延的工程量变更 2、发生不可抗力事件。
4、 质量与验收
4.1质量要求
特殊质量标准和要求：工程质量符合国家现行维修工程相关质量标准，并达到响应承诺的质量标准等级。
关于工程奖项的约定：本工程不设优质工程奖。
4.2隐蔽工程和中间验收
4.2.1双方约定中间验收部位：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前及时通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。
4.2.2《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T 631.4—2025）
第4部分：堤防与河道整治工程相关规定，承包人在坡面整坡、模袋摊铺、模袋混凝土浇筑、压顶混凝土浇筑等相关工序由发布人和监理验收合格后，方可进行下一道工序。承包人必须配合发包人开展第三方检测。
五、安全文明施工
5.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身财产安全。
5.2关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，具体如下：①根据监理、发包人批准的施工方案，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④承包人必须承担上述工作所需的所有费用。⑤如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。⑥因承包人自身原因造成的人身、财产安全事故，均由承包人自行承担相关责任及费用赔偿，与发包人无关。在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起重大质量安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金2万元(直接从工程进度款中扣除)。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责施工现场内治安保卫工作，包括：（1）对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；（2）配合公安、交警等部门的管理；（3）承担治安管理工作相关费用。
5.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程不创建市级文明工地。施工场地符合工程所在地有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。
5.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程款已包含安全文明施工费，承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权停止支付工程款并要求承包人限期整改到位。
六、合同价款与支付
6.1合同价款及调整
本合同价款采用全费用单价合同方式确定。
1）固定综合单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。
即：工程量清单中的综合单价不因任何因素而调整但发包人出具的设计变更内容除外。
2）合同价款中包括的风险范围：除风险范围以外的内容可调整外，其余不可调整。
6.1.1双方约定合同价款的调整因素：即风险范围以外的内容：
    1）监理、跟踪审计认可、发包人批准的工程签证；
    2）发包人提供的工程量清单中数量与图纸之间的差异；
3）施工合同条款约定其他可以调整的因素。
6.1.2风险范围外调整方法：
    1）工程量由承包人现场按实计量，并经发包人审核后的数量作为结算依据。
    2）增加的工程量，必须由发包人报上级部门批准后才能实施。
    3）新增设计变更项目，列名外的项目价格调整：
A、工程量清单中有相同的，其单价以工程量清单中的单价为准。
B、不同的项目，结算单价按发包人、承包人共同确定的价格为准。
6.1.3其它说明：
1）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得发包人书面同意，否则一概不予结算。
2）所有工程计量签证单上必须有发包人、承包人双方的签字和盖章，方可作为完工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，如有必要，还需附有相应的综合单价分析。
4）工程签证时间是根据工程进度一道一道工序签证，工完签证结束，结算资料必须根据签证做，结算资料不符合要求则本年度该项目不结算审核且不支付工程款。
6.2工程预付款
    本项目不支付工程预付款，全部工程款于项目完工验收完成后一次性办理结算支付，具体支付约定以完工结算相关条款为准。
6.3工程款支付
关于付款周期的约定：双方约定本工程按照以下工程款(进度款)支付的方式和时间执行：项目完工后承包人提请发包人完工验收，发包人完工验收完毕，承包人按双方暂定的完工结算金额开具发票并将质保金3%汇入发包人指定银行账户，发包人收到质保金和发票后1个月内按结算金额100%支付。承包人需同意接受延伸审计，最终结算款以审定金额为准，多退少补并另行补全发票；待质保期满合同双方确认无质量问题后支付质保金。
七、材料设备供应
7.1发包人供应材料设备:
    7.1.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
    1）材料设备单价与一览表不符：按通用条款有关规定执行
    2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款有关规定执行
    3)承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款有关规定执行
    4）到货地点与一览表不符：按通用条款有关规定执行
    5）供应数量与一览表不符：按通用条款有关规定执行 
    6）到货时间与一览表不符：按通用条款有关规定执行
7.1.2发包人供应材料设备的结算方法：/
7.2承包入采购材料设备
    7.2.1承包人采购材料、设备的约定：
所有材料(除发包人提供的材料)均由承包人自行采购。有指定品牌、型号的必须按指定的品牌、型号采购，其它主要的材料品牌、型号必须征得发包人同意后进行采购，所有材料必须报验并经发包人验收合格后方可进场使用。材料暂定价、专业工程暂估价建设方有保留发包人提供或发包人控制承包人提供的权利。
8、 工程变更
8.1承包人不得对原设计擅自进行变更，由此造成的经济损失及工期延后由承包人自行承担，并赔偿发包人有关损失。
8.2承包人在施工中提出合理化建议及涉及对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的代换，须经总监理工程师及发包人书面同意。未经同意擅自更改的，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，工期不得延后。
8.3合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
8.4发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求。
8.5承包人必须按发包人要求完成变更工作，否则发包人有权交由第三方承包人完成，并按第三方承包人报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。
8.6因设计变更导致工期的顺延以监理工程师审核、发包人批准为准。
九、完工验收与结算
9.1完工验收
    承包人提供完工材料的约定：申报该工程完工验收时，提供施工过程所有相关资料。
十、违约、索赔和争议
10.1违约
    10.1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款16.1约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行  
10.1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款16.2约定承包人违约应承担的违约责任：
    因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：3000元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：合同价款的2%。
质量罚款则不得低于工程结算价款的1%。
    本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
因质量不合格所发生的返工损失及延误工期赔偿金均由承包方承担。
    双方约定的承包人其他违约责任：    /      
10.2争议
    10.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
   （1）由市合同争议行政调解委员会进行调解。
   （2）当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用“√”形式选择以下一种方式解决争议：
    第一种解决方式：向镇江仲裁委员会申请仲裁；(  )
第二种解决方式：向工程所在地人民法院起诉。(√)
十一、其他
11.1工程分包
    11.1.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本项目严禁分包，一经发现发包人有权终止合同，一切责任由承包方承担 。  
11.2不可抗力
11.2.1双方关于不可抗力的约定：发生战争、暴乱、6级以上地震、10级以上台风的情况之一。 
11.3保险
11.3.1工程保险
关于工程保险的特别约定：工程一切险和第三方责任险、承包人自有人员意外险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备财产险，由承包人负责办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。
11.3.2其他保险
关于其他保险的约定：（1）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。
（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
（3）承包人须对本工程进行期间发生的与本工程有关的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。
11.4合同份数
    双方约定合同副本份数：正本贰份、副本肆份。
11.5补充条款
1）工程开工日期以发包人的合同约定时间为准。
2）完工日期以发包人、承包人双方合同约定的时间为准。
3）发包人不提供施工所需食宿场地及条件，本工程完工验收合格交付时必须做到工完场清，确保整洁、卫生，否则将扣除成交价的1%作为保洁费用，其所有权属发包人。
4）本工程竣工结算以有资质的审计单位的审核为准。
5）增值税按苏建函价〔2019〕178号文件执行。
6）关于竣工结算审核费：审计公司由发包人指定，由发包人支付全部审计费。
7）供应商响应时应充分考虑本工程的特点。
8）清单中所列工程量为估算量，工程量增减除按规定计取相应的费用外，不另增加其他任何索赔费用。
9）承包人无权因为现场勘察不周，情况不了解不细或因素考虑不全面而提出修改响应文件、调整报价或提出赔偿等要求。
10）承包人签订合同视为已充分了解现场施工特定环境、施工内容和要求，任何因未踏勘或对现场条件估计不足而提出的费用增加或工期延长，一概不予接受，由此产生的损失由承包人自行承担。
  发包人（公章）：                    承包人（公章）：  
  法定代表人（或授权代理人）：        法定代表人（或授权代理人）：
  委托代理人：                        委托代理人：  

安全生产合同
发包人（甲方）： 江苏省太湖地区水利工程管理处 
承包人（乙方）：                               
为在界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，在项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。
3.建立健全安全生产责任制网络。乙方为施工现场安全生产第一责任人，全面负责场内施工、人员、机械等施工安全管理。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5.乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特种作业的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。
6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11.如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
施工期间造成自有工人工伤、第三方人身财产损害的，全部赔偿责任由乙方承担。
本合同一式两份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。






甲  方：                         乙  方：

法定代表人（或授权代理人）：      法定代表人（或授权代理人）：
                     
日  期：                         日  期：
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工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称) ：                                
承包人(全称)：                                 
为保证                 在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围为水利工程，以及双方约定的其他项目工程。
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：经验收合格之日起1年。
二、质量保修责任
1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．承包人确保质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损失的，承包人应承担损害赔偿责任。
三、质量保修金(项目维护费)的支付
本工程约定的工程质量保修金为决算价的3%；质量保修金利率为不计利息。
四、质量保修金的返还：保修期结束后（无息）
五、其它
双方约定的其他工程保修事项：根据实际情况再定。
有关法律、法规规定的其他保修事项，按照法律、法规规定处理。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                                 承  包  人（公章）：    
法定代表人（或授权代理人）：          法定代表人（或授权代理人）：
年   月   日                                            年   月   日
[bookmark: EB69fca8740d1f4b0e9a8dbc98881cd3d4]第四部分  采购需求
一.项目概况
界牌水利枢纽上游为新孟河丹阳市境内河道工程（运河以北段），2024年11月起划入界牌水利枢纽管理范围，该河段西侧护坡长度432m，底高程-3.0m，高程-3.0～5.0m，为1:3的C25素混凝土护坡，厚度20cm。近年来工程运行频繁，受行洪、台风和水流等影响，2024年该段护坡表面出现损坏，管理处加强对该段护坡的检查监测。2025年上半年发现破损程度有所增加，水下部分出现局部坑洞，管理处对坑洞进行了应急处置。为进一步复核护坡破损情况，管理处在8月份委托专业单位开展水下检查。水下检查报告显示：该段护坡在高程3.5m至2.5m和-1.5m至1.5m范围内整体破损较重、部分表面混凝土脱落，砂石垫层及土工布层部分缺失，格梗破损、断裂，失去原有防冲刷功能，需要进行维修。
各供应商应认真研读本磋商文件中的采购要求，并进行相应的现场勘测工作，在充分了解本项目采购范围后结合自身实际情况进行响应文件的制作和报价。
项目所属行业：建筑业
二.采购标的汇总表
（一） 采购标的
1.工程类标的
	序号
	标的名称
	计量
单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复
	项
	1.0
	详见采购需求及工程量清单
	


★三.维修内容和技术要求
（一）维修部位
丹阳水利枢纽上游，新孟河丹阳市界牌镇境内河道西侧432米护坡。
（二）维修内容
采用模袋混凝土对432m护坡5.0m平台以下部分进行修复，模袋厚度为20cm，铺设范围为坡顶至坡脚，坡脚模袋铺设至河床水平段2m，上设C25砼压顶。
（三）技术要求
1.质量评定方法
本工程施工必须遵守国家、行业、地方现行的技术规范标准。
本工程施工必须遵守设计图纸（如有）中的设计说明和本技术条款的内容及监理人（或采购人）的指示。
引用技术标准和规范（不限于）：《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《堤防工程施工规范》（SL/T 260-2025）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》（SL/T 631.4—2025）等。
2.质量要求
①坡面整理：拆除4.4m-5.0m高程的素混凝土护坡，拆除过程中注意保护上下方的格埂和护坡；水下部分护坡需要由潜水员进行水下检查，清除坡面上凸出的碎石块，填充坑洞，确保基面平顺过渡无突变。整理完成后拍摄水下照片作为验收依据。
[bookmark: _Hlk174005538]②模袋摊铺：在4.4m高程摊铺模袋，厚度为10cm，在-3.0m-4.5m高程摊铺模袋，厚度为20 cm，模袋布的缩率为：纵向8%，横向（沿岸线方向）6%；摊铺前用杉木桩（直径10cm，长度200cm）固定模袋，随后将模袋拉平且均匀地摊铺在坡面上，水下部分由潜水员配合拉扯到位并固定。模袋摊铺后要分布均匀，不能有折叠、卷曲、覆盖等现象，并预留收缩余量。摊铺完成后拍摄水下照片作为验收依据。
[bookmark: _Hlk174006003]③C25模袋混凝土浇筑：砼采用的配合比提前先委托有资质的试验部门进行试验设计，砂选用中粗砂，石子粒径0.5～2cm，一级配，砼坍落度18～22cm。砼充灌时，由潜水员配合控制水下充灌质量，防止出现鼓胀、充填不饱满等现象，并辅以人工踩压以确保密实。充灌速度控制在10～15m3/h，充灌压力0.2～0.3Mpa，每一灌口均连续充灌，将近饱满时暂停5分钟，待模袋中水分析出后，再充灌饱满并及时撤管扎紧灌口，灌口采用内折法，以保证表面平顺。
④压顶混凝土浇筑：在4.5m-5.0m高程平台按照1:3边坡比浇筑C25混凝土压顶,严格按照规范要求立模并留好伸缩缝，浇筑完成后做好收面、养护，达到龄期后再拆模。
3.安全管理要求
特种作业人员须持证上岗；船只、搅拌机械、吊机、水下呼吸辅助系统等设备检定证书和实际状况应符合施工要求。
建立闸站和施工现场联络机制，如有闸站运行或水下施工任务时，提前沟通协调，防止水流过大对水下作业人员造成安全隐患，确保水下作业安全。
在施工现场布置警戒带。现场施工人员必须佩戴安全帽，遵守操作规程，临水作业人员必须穿戴救生衣，安全带等临水防护用具，施工现场配备救生圈等应急救援设备。
★四.商务部分
1.工期：90日历天。
2.质量要求：合格。
3.最高限价：213.5万元，超过最高限价者为无效报价，按无效响应处理。
4.报价要求：
4.1清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。
4.2 除非合同另有规定，清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、招标代理费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4.3供应商应严格按磋商文件提供的清单报价，不得随意合并或增减，否则视为无效响应。
5.付款方式：项目完工后承包人提请发包人完工验收，发包人完工验收完毕，承包人按双方暂定的完工结算金额开具发票并将质保金3%汇入发包人指定银行账户，发包人收到质保金和发票后1个月内按结算金额100%支付。承包人需同意接受延伸审计，最终结算款以审定金额为准，多退少补并另行补全发票；待质保期满合同双方确认无质量问题后支付质保金。
7.响应货币：响应文件中的所有清单的单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。
8.工程量清单
	工程量清单

		序号
	分项工程
名    称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	4.4-5.0m高程原护坡拆除
	m3
	233.28
	0.6*1.8/2*432=233.28m3

	2
	C25混凝土压顶浇筑
	m3
	162
	1.5/2*0.5*432=162m3

	3
	C25模袋混凝土摊铺
	m3
	2289.6
	2*0.1*432+（3*7.5+1+2）*0.2*432=2289.6m3

	4
	木桩固定
	根
	432
	杉木桩，直径10cm，长度200cm

	5
	安全文明措施费
	项
	1
	施工场地封闭、临水作业、渣土外运、施工现场恢复等






[bookmark: _Toc73364900][bookmark: _Toc73365513]对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

注：采购需求部分标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc28019]
第五部分  磋商及评审
[bookmark: _Toc73365514][bookmark: _Toc27990][bookmark: _Toc73364901]1．磋商小组职责
1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3起草评审报告并进行签署。
1.4推荐成交供应商。
1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6法律、法规和规章规定的其他职责。
[bookmark: _Toc73364902][bookmark: _Toc20715][bookmark: _Toc73365515]2．磋商及评审程序
2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
[bookmark: _Toc73365516][bookmark: _Toc73364903][bookmark: _Toc17275]3．供应商资格审查
[bookmark: EBca25f1f2e9864ca3b0b8f62aaa9a4dc1][bookmark: EB681b9d9dbd034aaca383871dc8abcc3d]☑发布公告  
开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
[bookmark: EB26dcd70bebb54979b7a4b621de125d2f]
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证（原件扫描件）。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函等（原件扫描件）；或按磋商文件要求提供资格承诺函。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	见履行合同所必需的设备和专业技术能力表；或按磋商文件要求提供资格承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据（原件扫描件）；或按磋商文件要求提供资格承诺函。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	磋商承诺函；或按磋商文件要求提供资格承诺函。

	6
	信用情况
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	提供中小企业声明函原件扫描件

	8
	本项目的特定资格要求
	（1）供应商须具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质（响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态，否则视为无效）、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供企业有效的资质证书及安全生产许可证）
（2）拟派项目负责人具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业证书，（无在建工程，须由供应商及项目经理自行作出承诺，格式自拟，并加盖供应商公章及项目经理本人签名）。（如拟派一级建造师的，须提供电子注册证书（详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）。）（提供拟派项目负责人有效的建造师注册证书、无在建工程承诺书）
（3）三类人员安全生产考核合格证书要求：持有省级及以上水行政主管部门颁发的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A 类）、项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。（提供三类人员安全生产考核合格证书）
（3）供应商为拟派项目负责人及企业主要负责人、专职安全生产管理人员缴纳2026年8月社会保险证明。（提供为相关人员缴纳的2026年8月的社会保险证明。如供应商注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与磋商文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。）

	[bookmark: _Toc73364904][bookmark: _Toc73365517]注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5项的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5项要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见磋商文件“第六部分  响应文件（格式）”），在编制响应文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。


[bookmark: _Toc2078]4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
	序号
	审查要素
	审查内容

	报价要求

	1
	响应文件有效性
	1.电子响应文件的有效电子签章。
[bookmark: _GoBack]2.未发现属无效响应的其他情形。

	商务要求

	1
	响应程度审查
	满足磋商文件商务部分的实质性要求和条件。

	2
	有效性审查
	提供法定代表人身份证明书；如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书，并同步提交供应商为其缴纳的社保证明。

	技术要求

	1
	对磋商文件响应程度
	实质性技术、商务条款（参数）未有负偏离；缺陷责任期、工期要求、清单等实质性条款未有负偏离。

	2
	响应文件有效性和完整性
	按照磋商文件的格式盖章签字等，响应文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。



注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序的情形包括：
1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 
4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
符合上述情形的相关供应商，磋商小组应对其启动异常低价响应审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: _Toc73365518][bookmark: _Toc73364905][bookmark: _Toc18742]5．磋商记录
5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
[bookmark: _Toc73364906][bookmark: _Toc73365519][bookmark: _Toc6745]6．综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。
[bookmark: EBeb38bac6236d407ea758a92f796301c6]
	评分项目
	技术分
	客观分
	价格分

	分值
	62.00
	8.00
	30.00


（一）技术分
	[bookmark: EB6b2e05f244d844eab53af046ecb4a6fe]序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	1.1
	施工方案与技术措施
	1. 模袋混凝土专项方案（8分）：
对模袋摊铺、混凝土配合比、坍落度、充灌速度与压力等关键技术参数有详细、科学的实施方案，完全响应磋商文件，得8分；
方案较详细，能较好响应技术要求，得5分；
方案基本完整，但关键技术参数描述模糊，得2分；
方案未提供，不得分。
2. 水下施工作业方案（8分）：
针对水下基面整理、潜水员配合模袋摊铺与充灌、水下照片验收等制定了详细可行的专项方案，安全保障到位，得8分；
方案较合理，基本涵盖水下作业要求，得5分；
方案基本完整，但部分水下环节措施不明确，得2分。
方案未提供，不得分。
3. 原护坡拆除及压顶方案（8分）：
对原护坡拆除有保护格埂的具体措施，压顶混凝土及伸缩缝处理方案详细，得8分；
方案较合理，得5分；
方案基本完整，但部分措施不明确，得2分。
方案未提供，不得分。
	24

	1.2
	质量管理体系与措施
	体系健全，针对引用的标准（DB32/T2334-2013等）有明确落实措施；对坡面整理、模袋厚度、充填饱满度等质量控制点有详细检验计划，承诺拍摄水下照片作为验收依据，得10分；
体系较完善，主要质量控制点有相应措施，得7分；
体系不完整，管理措施一般，缺乏针对性，得4分；
未提供，不得分。
	10

	1.3
	安全管理体系与措施
	安全管理制度完善，针对特种作业人员管理、船只机械检定、闸站联络机制、临水作业防护有详细方案，应急救援预案可行，得10分；
措施较完善，基本涵盖采购需求，得7分；
措施一般，缺乏针对性，得4分；
未提供，不得分。
	10

	1.4
	进度计划与保障措施
	工期计划安排合理，关键节点（拆除、模袋铺设、浇筑、压顶）时间安排清晰，进度保证措施有力，得6分；
工期计划基本合理，有保障措施，得4分；
工期计划有缺陷，保障措施不足，得2分
未提供，不得分。
	6

	1.5
	施工设备配置
	施工设备配置满足施工需求，得6分；
施工设备基本满足施工需求，得4分；
施工设备不满足施工需求，得2分；
未提供，不得分。
	6

	1.6
	安全文明施工及现场恢复
	安全文明措施费专款专用计划明确，渣土外运方案环保，施工现场封闭及完工后恢复措施具体可行，得6分；
安全文明措施费专款专用计划、渣土外运方案、施工现场封闭及完工后恢复措施完整，得4分；
安全文明措施费专款专用计划、渣土外运方案、施工现场封闭及完工后恢复措施存在缺项，得2分。
未提供，不得分。
	6


[bookmark: EBcc36ae01fb994a918da451ccb0f74e57]（二）客观分
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	2.1
	企业业绩
	供应商自 2023年9月1日以来（以合同签订时间为准），承担过护坡、护岸维修类似业绩，每提供1个得 2分，满分4分。
（提供中标通知书、施工合同、竣工验收文件或合同完工验收资料的证明材料原件扫描件，未按上述要求提供不得分）
	4

	2.2
	项目负责人业绩
	拟投项目负责人自2023年9月1日以来（以合同签订时间为准），承担过护坡或护岸维修类似业绩，每提供一个得2分，本项最高得4分。（提供中标通知书、施工合同、竣工验收文件或合同完工验收资料的证明材料原件扫描件及近3个月社保证明，未按上述要求提供不得分；项目负责人与企业相同的业绩，如已在2.1企业业绩中得分，此项不可重复得分。）
	4


（三）价格评估
	[bookmark: EB00ed059341e447b48aa4c095e09e7fc2]序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	3.1
	报价得分
	满足磋商文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/响应报价）×30分（精确到小数点后2位）
	30


[bookmark: _Toc73364907][bookmark: _Toc25949][bookmark: _Toc73365520]7．推荐成交供应商
[bookmark: EBf60c0b78baae4cd4941a83c86b937dfd]磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人授权评标委员会直接确定中标候选人排序第一的为中标人。

[bookmark: EB33162866c0454b07a982cbc9df098632] 
[bookmark: _Toc73364908][bookmark: _Toc73365521][bookmark: _Toc5621]
第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿ 
磋 商 响 应 文 件
 


项目编号：JSZC-320000-CZHZ-C2026-0027
项目名称：界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复
供应商（加盖公章）：
日   期：
[bookmark: _Toc10351]
一、资格部分
[bookmark: _Toc14506](一)磋商承诺函
致：   （磋商组织方） 
根据贵方关于  （项目名称） （项目编号）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。 
据此函，我方兹宣布同意如下： 
1.我方承诺：我方完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。 
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。 
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。 
5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。 
6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。
12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：    电话：
传真：    邮政编码：
供应商（公章）：
法定代表人签章：
日 期：  
[bookmark: _Toc21424]
(二)独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc30575][bookmark: _Toc23654]提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。
(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc19986][bookmark: _Toc9026][bookmark: _Toc26095][bookmark: _Toc3280]提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函等；或按磋商文件要求提供资格承诺函。


[bookmark: _Toc9379](四)履行合同所必需的设备和专业技术能力
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	××××年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



注：1、如行数不够请自行添加。
[bookmark: _Toc17312]
(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
[bookmark: _Toc10320]提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或提供磋商文件要求提供资格承诺函。
(六)落实政府采购政策需满足的资格要求
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加 江苏省太湖地区水利工程管理处  的 界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复 磋商活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. 界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复 ，属于  建筑业  ；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）  ； 
2.   （标的名称）   ，属于  （磋商文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日 期：      
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc16509][bookmark: _Toc25553][bookmark: _Toc31864][bookmark: _Toc11813][bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc28782]
残疾人福利性单位声明函（如有）

[bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc25545][bookmark: _Toc13534][bookmark: _Toc32405][bookmark: _Toc9693][bookmark: _Toc27212]本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
[bookmark: _Toc13644][bookmark: _Toc811][bookmark: _Toc27674][bookmark: _Toc7650][bookmark: _Toc512][bookmark: _Toc26634]本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


[bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc6106][bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc13241][bookmark: _Toc16699][bookmark: _Toc5065]单位名称（盖章）：
[bookmark: _Toc22676][bookmark: _Toc32239][bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc3870][bookmark: _Toc19293][bookmark: _Toc4109]日  期：
[bookmark: _Toc20707]
(七)本项目的特定资格要求
（1）供应商须具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质（响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果未处于不合格状态，否则视为无效）、建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供企业有效的资质证书及安全生产许可证原件扫描件）
（2）拟派项目负责人具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业证书，（无在建工程，须由供应商及项目经理自行作出承诺，格式自拟，并加盖供应商公章及项目经理本人签名）。（如拟派一级建造师的，须提供电子注册证书（详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）。）（提供拟派项目负责人有效的建造师注册证书、无在建工程承诺书原件扫描件）
（3）三类人员安全生产考核合格证书要求：持有省级及以上水行政主管部门颁发的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A 类）、项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。（提供三类人员安全生产考核合格证书原件扫描件）
（4）供应商为拟派项目负责人及企业主要负责人、专职安全生产管理人员缴纳2026年8月社会保险证明。（提供为相关人员缴纳的2026年8月的社会保险证明原件扫描件。如供应商注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与磋商文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料。）


[bookmark: _Toc4837](八)法定代表人（负责人）身份证明书
兹证明   姓名    同志，性别        ，居民身份证号        ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。


单位地址：           
电    话：           
单位全称：           
单位盖章：           
                                 年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
[bookmark: _Toc9734]
(九)法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明：（供应商名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构名称）代理的（项目名称、项目编号）项目的磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。
	
本授权委托书于    年    月    日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：                              
委托代理人联系电话：（手机）                          
法定代表人（负责人）签章：                        
供应商名称（公章）：                        
日     期：
附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、社保缴纳材料附后）磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。
[bookmark: _Toc17338]
(十)资格承诺函
[bookmark: 书签4]资格承诺函
致：  （采购人、采购代理机构）  
我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：         
日期：         



说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按磋商文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按磋商文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
[bookmark: _Toc1029]
二、技术部分
[bookmark: _Toc23259](一)施工方案


[bookmark: _Toc9059](二)技术（服务）及商务内容响应承诺
[bookmark: 书签4_0]1、针对本项目磋商文件“第四部分采购需求”所有条款内容，如供应商完全响应，请做如下承诺。
响应承诺函
    （采购人名称）    ：
我单位保证：我单位及各方联合体（如有）已完全了解并熟悉界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复（项目编号：JSZC-320000-CZHZ-C2026-0027）项目磋商文件中“第四部分 采购需求”中的所有条款内容及要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位无法按照磋商文件中的条款要求执行，自愿承担一切违约责任。
特此承诺！

                      供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：
日      期：   年    月     日


2、所有条款要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：
	序号
	技术（服务）/商务要求内容
	实际响应情况
	偏离内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



[bookmark: _Toc31768][bookmark: _Toc26142][bookmark: _Toc5973][bookmark: _Toc8968]说明：供应商应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。供应商应负相应法律责任及违约责任。



[bookmark: _Toc32425]三、商务部分
[bookmark: _Toc12742](一)供应商能力
[bookmark: _Toc7308][bookmark: _Toc1377]根据磋商文件采购需求及评分办法等提供企业的企业证书等
(二)类似业绩
	序号
	项目名称
	项目金额
	业主单位
	合同时间
	合同内容、性质

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、按照磋商文件要求提供证明材料附后。
2、行数不够，请自行添加。
供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日
[bookmark: _Toc21283][bookmark: _Toc23081]
(三)项目实施成员能力
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、列入上表人员须按磋商文件要求提供供应商为其缴纳社会保险证明材料。
4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
[bookmark: _Toc27065][bookmark: _Toc22086][bookmark: _Toc29214][bookmark: _Toc13104]日期：2026年   月   日






[bookmark: _Toc23356](四)首次报价一览表
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首次报价一览表
货币单位：人民币元   
项目编号：JSZC-320000-CZHZ-C2026-0027
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复
	详见响应文件
	元

	总价（大写）：



报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（公章）：   
[bookmark: _Toc2123]
(五)报价清单
项目名称：界牌水利枢纽上游西侧W0+000—W0+432段护坡修复
	序号
	分项工程
名    称
	单位
	数量
	投标金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	复价
	

	1
	4.4-5.0m高程原护坡拆除
	m3
	233.28
	
	
	0.6*1.8/2*432=233.28m3

	2
	C25混凝土压顶浇筑
	m3
	162
	
	
	1.5/2*0.5*432=162m3

	3
	C25模袋混凝土摊铺
	m3
	2289.6
	
	
	（2/2+3*7.5+1+2）*0.2*432
=2289.6m3

	4
	木桩固定
	根
	432
	
	
	杉木桩，直径10cm，长度200cm

	5
	安全文明措施费
	项
	1
	
	
	施工场地封闭、临水作业、渣土外运、施工现场恢复等

	合计
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc5576]供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签章）：
日期：2026年   月   日

根据采购人提供的清单格式进行磋商报价，按表式要求盖章签字后上传，否则其响应无效。
四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件 
1
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